## Planilha1
Sprint Burndown Chart (Sprint 1)
Backlog ID | User Stories | Initial Estimate | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-29
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14
1 | Modelagem Banco | Day 0: 5; Day 1: 1; Day 2: 1
2 | Documentação | Day 0: 5; Day 1: 1; Day 2: 1
3 | Conexão(JavaBanco) | Day 0: 10
4 | Wireframe | Day 0: 3; Day 1: 1; Day 2: 1
5 | Conexão(Back&Front) | Day 0: 5
6 | Criação PagWeb | Day 0: 10
7 | Filtros dos dados | Day 0: 5
Remaining Effort |  | 43 | 40 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
Ideal Trend |  | 43 | 41.2083 | 39.4167 | 37.625 | 35.8333 | 34.0417 | 32.25 | 30.4583 | 28.6667 | 26.875 | 25.0833 | 23.2917 | 21.5 | 19.7083 | 17.9167